吉林大学东方基金金融资产管理研究中心

2015年度课题研究计划

为推进吉林大学东方基金金融资产管理研究中心（以下简称“研究中心”）理论研究与实践的结合，探索研究成果在资产管理行业的应用，并为商学院科研人员提供理论联系实际的研究机会，研究中心经研究确定了2015年度课题研究计划。

一、申请人条件

商学院所属系、研究所及数量经济研究中心在职教师及在校博士、硕士研究生。

二、课题研究期限

自立项之日起不超过12个月。

三、选题方式

本年度设置5个指定课题，申请人不得自由命题。同一课题可由不同项目组获得立项后同时独立开展。

四、课题的申请

申请人应作为项目负责人并以项目组的形式提交申请材料。同一申请人作为项目负责人仅可申请一项课题。

申请人应于2014年12月20日前提交课题申请报告。

申请报告应包括：项目负责人及项目组成员、代表性研究成果、研究优势、研究计划、费用使用计划、成果形式、应用可行性分析等内容。

申请报告模板见附件。

五、立项评审

立项申请截止日后30日内由研究中心组织专家对立项申请进行评审，申请获评审通过后由研究中心向申请人发送立项通知。

本年度评审获得通过的项目数量不超过4个。

如所有立项申请均未获得评审通过，研究中心将重新进行课题招标。

六、课题的评估

（一）中期评估

自立项之日起满6个月，由东方基金组织中期评估；如课题难度较大项目负责人可申请延期3个月评估；项目负责人也可根据进度申请提前进行中期评估。

中期评估的结果分为：合格和不合格。

中期评估结果为合格的，项目研究继续。中期评估结果为不合格的，项目即时终止。

（二）结项评估

自立项之日起满12个月，由东方基金组织结项评估；如课题难度较大项目负责人可申请延期3个月结项；项目负责人也可根据进度申请提前进行结项评估。

结项评估的结果分为：合格和不合格。

结项评估结果为合格的，项目进入实际应用阶段。结项评估结果为不合格的，项目即时终止。如项目组逾期3个月仍未申请结项评估的，项目即时终止。

（三）应用效果评估

进入实际应用阶段的项目，自项目结项之日起6个月为应用期，应用期结束后由东方基金对项目应用情况进行应用效果评估；评估的结果分为：AAA级、AA级和A级。东方基金可根据实际情况延长应用期，但最长不超过12个月。

七、课题费用及支付

（一）每个项目课题费用上限为12万元。

（二）项目课题费用根据评估情况分次支付。

1、项目组获得立项后，中心将支付3万元作为项目启动经费。

2、如课题中期评估结果为不合格，项目组将不再获得其他课题费用；如课题中期评估结果为合格，项目组将获得第二笔课题费用2万元。

3、如课题结项评估结果为不合格，项目组将不再获得其他课题费用。如课题结项评估结果为合格，项目组将获得第三笔课题费用3万元。

4、如课题应用效果评估结果为A级，项目组将获得第四笔课题费用1万元；如课题应用效果评估结果为AA级，项目组将获得第四笔课题费用2万元；如课题应用效果评估结果为AAA级，项目组将获得第四笔课题费用4万元。

课题费用支付结构

| 项目启动 | 中期评估 |  | 结项评估 |  | 应用效果评估 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用支付 | 评估结果 | 费用支付 | 评估结果 | 费用支付 | 评估结果 | 费用支付 |
| 3万 | 不合格 | 0 | — | — | — | — |
|  | 合格 | 2万 | 不合格 | 0 | — | — |
|  |  |  | 合格 | 3万 | A | 1万 |
|  |  |  |  |  | AA | 2万 |
|  |  |  |  |  | AAA | 4万 |

八、备选课题

课题一：公募基金产品评价体系与FOF（基金中的基金）投资策略

（一）研究内容：

- 建立公募基金的分类体系

- 现有分类体系研究：晨星、理柏、银河证券

- 建立新的公募基金的评价体系

- 定性指标：管理人、投资经理情、产品结构等

- 定量指标：基金收益率、波动率、投资比例等

- 建立公募基金的筛选模型并构建FOF组合

- FOF基金的投资范围

- FOF基金投资的法规限制

- 构建投资组合模型

- 分析组合的业绩与归因分析

（二）成果要求：

1、研究报告；

2、计算机程序代码；

3、其他技术文档

课题二：阿尔法对冲投资策略

（一）研究内容：

- 建立多因子选股模型

- 数据清洗与数据库的建立

- 因子体系的构建

- 因子的胜率分析与有效性分析

- 因子权重设定方法与选股模型

- 投资组合的构建

- 股票权重的确定

- 不同权重策略的效果分析

- 对冲工具的选择与对冲策略

- 股票+股指期货

- 股票+融资融券

- 其他对冲方式

- 投资组合模型的构建与调整

- 交易成本的影响

- 投资策略绩效的评估

- 业绩表现

- 净值的回撤

- 风险调整后收益

（二）成果要求：

1、研究报告；

2、数据库；

3、计算机程序代码；

4、其他技术文档

课题三：创新型分级基金的产品设计

（一）研究内容：

- 现有上市型分级产品现状

- 分级基金概况

- 产品设计的优缺点

- 分级基金的规模增长的驱动因素

- 产品结构与基金规模

- 创新型产品的设计

- 产品的结构设计及其依据

- 如何活跃场内交易量提高基金规模

- 可行性分析与产品模拟运作

（二）成果要求：

1、研究报告；

2、产品方案；

3、模拟运作方案及效果；

课题四：交易型基金产品设计

（一）研究内容：

- 现有场内货币基金现状

- 产品设计的优缺点

- 交易方式与流动性特征分析

- 规模增长的驱动因素

- 产品结构与基金规模

- 创新型交易型产品的设计

- 产品的结构设计及其依据

- 如何提高收益并保持高流动性

- 提高基金规模的方法

- 可行性分析与产品模拟运作

（二）成果要求：

1、研究报告；

2、产品方案；

3、模拟运作方案及效果；

课题五：其他创新型基金产品的设计

（一）研究内容：

- 创新产品的设计思路

- 国内外同类产品情况

- 产品设计的具体方案

- 产品的可行性分析

5、产品模拟运作

（二）成果要求：

1、研究报告；

2、产品方案；

3、模拟运作方案及效果；

请商学院有意向申请项目并在该领域有一定研究能力的老师和博士硕士生在2014年11月25日（星期二）前联系杨成荣老师报名。

杨成荣邮箱：yangcr@jlu.edu.cn

电话：13154309185

吉林大学东方基金金融资产管理研究中心

2014年11月13日

附件：

吉林大学东方基金金融资产研究中心

2015年度研究项目申请书

| 课题名称 |  |
| --- | --- |
| 申请人 |  |
| 申请人 所属系/所 |  |
| 项目组成员 |  |
| 申请日期 | 2014年 月 日 |

申请报告

- 项目组成员简历

- 项目组研究优势

- 研究框架与方法

- 研究计划及时间表

- 费用使用计划

- 成果形式

- 应用可行性分析

- 项目组代表性研究成果